## projet-ticrocos
Projet Ticrocos
In this board, you can keep track of all your marketing initiatives & strategies. Map out your goals and metrics to measure by, set target audiences or personas, select the source or channel, track the overall status and stay on top of your deadlines. 🤩
Etape 1
Name | Subitems | Person | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Fichier | Priority | Item ID (auto generated)
bdd |  | louis.cherik@gmail.com | Fait | 2022-03-21 | 2022-03-21 | https://titcrocos.monday.com/protected_static/11640290/resources/442173449/ticrocos%20(6).sql | Urgent | 2453667259
cahier des charge |  | contactpro.antho@gmail.com | Fait | 2022-03-25 | 2022-04-06 |  | Important | 2454967078
design site | figma, création logo | contactpro.antho@gmail.com, theofradin@outlook.com | Fait | 2022-03-21 | 2022-03-22 |  | Urgent | 2453667268
Subitems | Name | Owner | Status | Date | Fichier | Item ID (auto generated)
| figma | contactpro.antho@gmail.com | fait | 2022-03-22 | https://www.figma.com/file/dQLIsWnh8rBagdRwEhldDM/Projet-garde-d'enfants?node-id=0%253A1 | 2453667305
| création logo | theofradin@outlook.com | fait | 2022-03-21 | https://titcrocos.monday.com/protected_static/11640290/resources/432953032/Capture%20d%C3%A9cran%20(72).png | 2453846827
devis |  | Mathieu Bey | Fait | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | Important | 2454957948
|  |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-06
Etape 2
Name | Subitems | Person | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Fichier | Priority | Item ID (auto generated)
Layout Header/footer |  | louis.cherik@gmail.com, theofradin@outlook.com, Mathieu Bey | Fait | 2022-03-21 | 2022-03-22 |  | pas important | 2453936312
Système d'inscription parents |  | louis.cherik@gmail.com, theofradin@outlook.com | Fait | 2022-03-23 | 2022-03-24 |  | Important | 2453667263
Système de connexion |  | louis.cherik@gmail.com | Fait |  |  |  | Important | 2453933028
système inscription pro |  | theofradin@outlook.com, louis.cherik@gmail.com | Fait | 2022-03-24 | 2022-03-25 |  | Important | 2458880926
css page accueil |  | luc.dormand@hotmail.fr | Fait | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | peut important | 2458938747
responsive | page accueille, header, footer, cerneaux nounous, pages connexion, créneaux | Mathieu Bey, luc.dormand@hotmail.fr | Fait | 2022-03-28 | 2022-04-07 |  | Important | 2484405510
Subitems | Name | Owner | Status | Date | Fichier | Item ID (auto generated)
| page accueille | luc.dormand@hotmail.fr | fait | 2022-03-28 |  | 2489790209
| header | Mathieu Bey | fait | 2022-03-31 |  | 2489811841
| footer | Mathieu Bey | fait | 2022-03-28 |  | 2489817594
| cerneaux nounous | luc.dormand@hotmail.fr | fait | 2022-03-30 |  | 2489841889
| pages connexion | Mathieu Bey | fait | 2022-03-31 |  | 2490214088
| créneaux | luc.dormand@hotmail.fr | fait | 2022-04-01 |  | 2495164194
page mon compte parent |  | theofradin@outlook.com | Fait | 2022-03-25 | 2022-03-30 |  | Important | 2460230705
ajout enfant |  | theofradin@outlook.com | Fait | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | Important | 2471398744
page modif compte parent |  | theofradin@outlook.com | Fait | 2022-03-28 | 2022-03-29 |  | Important | 2471397440
Système de payement |  | Mathieu Bey | Fait | 2022-03-28 | 2022-04-01 |  | Important | 2464210233
|  |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
Q3
Name | Subitems | Person | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Fichier | Priority | Item ID (auto generated)
correction de fautes d'orthographe, frappe. | devis, cahier des charge, site |  | Fait | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | Important | 2494750894
Subitems | Name | Owner | Status | Date | Fichier | Item ID (auto generated)
| devis | Mathieu Bey | fait | 2022-04-01 |  | 2494751554
| cahier des charge | contactpro.antho@gmail.com | fait | 2022-04-01 |  | 2494753157
| site | Mathieu Bey | fait | 2022-04-01 |  | 2494753465
|  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
Q4
Name | Subitems | Person | Status | Timeline - Start | Timeline - End | Fichier | Priority | Item ID (auto generated)

## projet-ticrocos-updates
Projet Ticrocos | Updates
Item ID | Item Name | Content Type | Content Type | User | Created At | Update Content | Likes Count | Asset IDs | Post ID | Parent Post ID
2453667268 | design site |  | Reply | Mathieu Bey | 23/March/2022 11:02:40 AM | Great Job! | 0 |  | 1418700852 | 1418690524